## Лист1
BACKLOG
№ | Название | Критерии приёмки | Сложность
1 | Добавление функций включения/отключения микрофона в видеоконференции | Пользователь может отключать и включать свой микрофон. | 5
2 | Добавление функций включения/отключения функций микрофона другого участника в видеоконференции | Преподаватель может запрещать и разрешать использовать микрофон выбранному участнику. | 13
3 | Добавление функций включения/отключения веб-камеры в видеоконференции | Пользователь может отключать свою веб-камеру. | 5
4 | Добавление функций включения/отключения функций веб-камеры другого участника в видеоконференции | Преподаватель может запрещать и разрешать использовать веб-камеру выбранному участнику. | 13
5 | Добавление возможности создания видеоконференции | Видеоконференция создаётся с указанием даты, времени и участников. | 5
6 | Добавление чата видеоконференции | Сообщение в чате отправляется корректно и видимо другим участникам | 21
7 | Добавление возможности сохранения записи видеоконференции | После завершения конференции сохраняется запись с доступом для участников. | 21
8 | Добавление реакций участников видеоконференциии | Реакция отправляется корректно и видна другим участникам | 13
9 | Добавление возможности пригласить участника во время видеоконференции | Участник видеоконференции может пригласить другого пользователя, которому придёт уведомление о приглашении | 8
10 | Добавление возможности выгнать участника во время видеоконференции | Преподаватель может выгнать выбранного участника из видеоконференции без возможности повторного подключения. | 5
ПРИОРИТЕЗАЦИЯ
№ | Название | impact | confidence | effort | Итог | Приоритет
5 | Добавление возможности создания видеоконференции | 10 | 9 | 5 | 18 | 1
1 | Добавление функций включения/отключения микрофона в видеоконференции | 9 | 9 | 5 | 16.2 | 2
3 | Добавление функций включения/отключения веб-камеры в видеоконференции | 9 | 9 | 5 | 16.2 | 3
10 | Добавление возможности выгнать участника во время видеоконференции | 9 | 9 | 5 | 16.2 | 4
9 | Добавление возможности пригласить участника во время видеоконференции | 7 | 7 | 8 | 6.125 | 5
8 | Добавление реакций участников видеоконференциии | 8 | 9 | 13 | 5.5385 | 6
2 | Добавление функций включения/отключения функций микрофона другого участника в видеоконференции | 8 | 8 | 13 | 4.9231 | 7
4 | Добавление функций включения/отключения функций веб-камеры другого участника в видеоконференции | 8 | 8 | 13 | 4.9231 | 8
6 | Добавление чата видеоконференции | 7 | 8 | 21 | 2.6667 | 9
7 | Добавление возможности сохранения записи видеоконференции | 4 | 6 | 21 | 1.1429 | 10